Şcoala Gimnaziala Nr 1 Slobozia

Nr. 837/08.10.2021

PROIECT DE DEZVOLTARE

INSTITUŢIONALĂ

# 2021-2025

Dezbătut în Consiliul Profesoral 08.10.2021

Aprobat în Consiliul de Administrație 08.10.2021

# Echipa de redactare:

Prof. Visan Gabriel – director

Prof. pt. înv. Primar Olteanu Mirela

Prof. pt. înv. preşcolar Minzu Iulia

CUPRINS

CUPRINS

I. DIAGNOZA

I. DIAGNOZA

- Contextul legislativ

- Argument. Justificarea ciclului de viaţă al proiectului

  - Fundamentarea noului PDI pe rezultatele celui anterior

- Prezentarea unităţii de învăţământ

- Analiza diagnostică

  - Diagnoza mediului intern

- Cultura organizaţională

- Informaţii de tip cantitativ

- Informaţii de tip calitativ

  - Diagnoza mediului extern

II. STRATEGIA

II. STRATEGIA

- Misiunea şi viziunea unităţii şcolare

- Ţintele (scopurile) strategice

- Resursele strategice

  - Resurse curriculare

  - Resurse umane

  - Resurse financiare şi baza materială

  - Relaţii sistemice comunitare şi internaţionale

- Opţiunile strategice

- Rezultate aşteptate ( pe termen scurt, mediu, lung)

- Programe pentru realizarea misiunii proiectului (detaliere selectivă

III. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI

III. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI

- Planurile operaţionale

IV. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI

IV. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI

## I. DIAGNOZA

I.1	Contextul legislativ

I.1	Contextul legislativ

Prezentul proiect de dezvoltare instituţională a fost conceput, având la bază:

- Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023

- Legea Nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic;

- Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii educaţiei nr.75/2005 aprobată prin

Legea nr.81/2006;

- Metodologii, ghiduri apărute de site-ul www.edu.ro;

I.2 Argument. Justificarea ciclului de viaţă al proiectului

I.2 Argument. Justificarea ciclului de viaţă al proiectului

Proiectul de dezvoltare instituțională al Școlii Gimnaziale  Nr. 1 Slobozia se circumscrie obiectivelor prioritare stabilite de direcțiile de acțiune ale Inspectoratului Școlar al Județului Giurgiu, formulate în acord cu proiectele pe termen lung și mediu ale Guvernului și M.E.C., cu principalele documente europene în domeniul educației a căror semnatară este și România.

- reflectă strategia educaţională a organizației pe o perioadă de patru ani școlari, ţinând cont de strategia educaţională la nivel naţional şi local, dar și de prevederile legale aplicabile;

- este elaborat şi fundamentat în strânsă concordanţă cu mediul şi condiţiile în care unitatea îşi desfăşoară activitatea, în baza unei analize realiste a mediului extern în care funcţionează şi a mediului organizaţional intern, tehnicile de diagnoză SWOT şi PEST(EL) permițând o evaluare echilibrată a resurselor şi a impactului pe care factorii externi îl au asupra activităţii școlii;

- are în vedere proiectarea, implementarea şi evaluarea unor măsuri de îmbunătăţire în zonele identificate drept „puncte slabe”, urmărind şi înlăturarea „ameninţărilor” sau atenuarea efectelor acestora; stabilirea ţintelor strategice pornind de la identificarea „punctelor tari” interne şi a „oportunităţilor” oferite de cadrul legislativ şi de comunitatea locală.

Proiectul de Dezvoltare Instituțională al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Slobozia, este realizat de un colectiv de lucru, având ca punct de plecare proiectul anterior, care a reușit să surprindă foarte bine toată problematica instituției noastre și a atins pe deplin țintele strategice propuse, prin viziunea sa flexibilă, prin originalitatea și eficiența continuă a strategiei sale, adaptându-se permanent la nevoile beneficiarilor.

Am analizat cu atenție evoluția resurselor umane, am efectuat o analiză internă a resurselor existente și ne propunem să menținem standardele de calitate în procesul de educație, care se derulează în instituția noastră.

Pe baza unei analize obiective, în colaborare cu membrii Consiliului de Administrație, cu membrii CEAC și responsabilii de catedre și de comisii, am concluzionat faptul că avem în vedere menținerea unui proces instructiv-educativ de calitate, oferind elevilor și cadrelor didactice un climat propice studiului, astfel încât școala să fie vizibilă în comunitate și să răspundă cerințelor unui învățământ modern, competitiv.

Valorificând toate resursele existente, ne propunem să manifestăm o preocupare continuă pentru predarea modernă, flexibilă, să creștem interesul cadrelor didactice pentru organizarea activităților extracurriculare menite să contribuie la îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor.

Şcoala este o premisă a incluziunii sociale active, în contextul globalizării tuturor domeniilor de activitate. Un spaţiu european deschis al sistemului de învăţământ constituie un generator de avantaje, în condiţiile respectării diversităţii regionale, etnice, culturale. Avem deci nevoie de un sistem educativ care să stimuleze interculturalitatea, mobilitatea transeuropeană şi cooperarea la toate nivelurile.

Un învăţământ cu standarde ridicate de calitate, într-o şcoală de nivel european, iată dezideratul școlii pe care o reprezentăm!

Orizontul de timp ales este în strânsă concordanţă cu ţintele strategice stabilite, estimându-se că în cei patru ani ţintele strategice pot fi proiectate, implementate, monitorizate, evaluate şi revizuite în funcţie de rezultatele evaluării.

I. 2.1. Fundamentarea noului PDI pe rezultatele celui anterior

I. 2.1. Fundamentarea noului PDI pe rezultatele celui anterior

Pentru formularea viziunii și a misiunii, pentru stabilirea țintelor strategice și pentru dezvoltarea culturii organizaționale s-a folosit principiul continuității în politica educaţională a echipei manageriale şi a cadrelor didactice ale Școlii Gimnaziale  Nr. 1 Slobozia, continuitate susţinută atât de rezultatele academice şi socio-comportamentale ale elevilor și preșcolarilor, cât şi de expectanţele părinţilor şi ale comunităţii locale.

Analizând țintele strategice ale vechiului PDI (2018-2023) s-au constatat următoarele:

- Ținta 1, Adaptarea ofertei educaţionale prin aplicarea unei educaţii centrate pe preșcolar/elev, care să trezească interesul pentru studiu şi să ţină cont de nevoile comunităţii locale a fost îndeplinită și se dorește o nouă strategie care să favorizeze dezvoltarea armonioasă a copiilor prin crearea unui climat educațional prietenos care să genereze starea de bine.

- Ținta 2, Transformarea şcolii într-o organizaţie ce pune bazele educaţiei permanente, a fost îndeplinită, dar este necesară o nouă strategie pentru corelarea competențelor educaționale cu competențele-cheie din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții.

- Ținta 3, Promovarea imaginii şi creşterea prestigiului şcolii printr-un parteneriat educativ eficient, a fost îndeplinită și se constată necesitatea continuării prin dezvoltarea parteneriatelor strategice implicând, responsabilizând și antrenând factorii din mediul comunitar în procesul educațional.

Pentru noul PDI (2023-2027) mai sunt necesare ținte strategice care să asigure implementarea unor strategii de digitalizare relevante asistate de noile tehnologii pentru a răspunde cerințelor actuale generate şi de învățământul online, care să reflecte modificările legislative, cerințele societății actuale și valorile europene. Nu în ultimul rând, apreciem că proiectul nostru este realizabil, judecând după gradul de adecvare a scopurilor/țintelor strategice propuse, la resursele strategice de care dispune școala în prezent și pe care estimează că le poate procura în viitor. În același timp, apreciem că proiectul este oportun și adecvat situației.

I.3. Prezentarea unităţii de învăţământ

I.3. Prezentarea unităţii de învăţământ

## SCURT ISTORIC

Școlii Gimnazială  Nr. 1 Slobozia  răspunde al necesităților comunităţii având rezultate apreciate de comunitatea locală, părinţi, elevi.

Grădinița este amplasată pe strada Drumul Morii, avand facilitatea de acces din drumul national, la 5 km de orasul Giurgiu.

.

Printre valorile care stau la baza funcționării Școlii Gimnaziale  Nr. 1 Slobozia se numără profesionalismul, integritatea, cooperarea, respectul, responsabilitatea și autodisciplina, care sunt orientate către obținerea unui sistem de educație performant și flexibil, bazat pe inovație și disponibilitate, ca premisă a succesului școlar.

În prezent, Școala Gimnaziala  Nr. 1 Slobozia, școală cu predare în limba română, se prezintă ca o școală acreditată pentru nivelurile educaționale preșcolar, primar și gimnazial, o școală incluzivă în care se asigură o educaţie pentru toţi copiii. Politica managerială, rezultatele educaţionale obţinute şi performanţele profesionale ale corpului profesoral, colaborarea cu alte unități de învățământ, au făcut ca unitatea de învăţământ să-şi câştige un anumit prestigiu în rândul şcolilor din municipiul Bacău și din județ, o imagine comunitară foarte bună.

## PREZENTAREA ȘCOLII

  - Niveluri de invatamant: preșcolar, primar și gimnazial;

  - Programul școlii: 8.00-18.00 – doua  schimburi;

  - Programul grădiniței: 8.00-13.00 pentru program normal

  - Limba de predare: română;

  - Statutul proprietății școlii: proprietarul unităţilor este Consiliul Local Slobozia.

  - Analiza diagnostică

    - Diagnoza mediului intern

  - Analiza diagnostică

    - Diagnoza mediului intern

a) Cultura

organizaţională

a) Cultura

organizaţională

Școala are o cultură organizațională orientată spre rezultate, fundamentate pe o politică educațională de calitate. Ea este rezultatul tuturor practicilor interne, a normelor de conduită, relațiilor școlare, valorilor, aspirațiilor şi motivațiilor membrilor unității. Aceasta urmărește în mod constant o serie de direcții strategice: extinderea gradului de participare a angajaților în procesul de luare a deciziilor, activarea spiritului de echipă, recunoașterea contribuției individuale la efortul colectiv și consolidarea respectului reciproc. De foarte mult timp, activitatea școlară include doua principii: respectul  pentru  valori și  orientarea  spre  rezultate.  Școala  noastră dă  valoare

talentului personal și locului specific în care ne desfășuram activitatea. Creștem și ne păstrăm performanţi prin intermediul valorilor. Ceea ce ne-a adus pe noi atât de departe este pasiunea pentru anumite modele de comportament și standarde pe care le respectăm. Este vorba de o cultură a încrederii, a puterii de inovare, dorința de competență, de respectare a cuvântului dat și de deschidere spre modernitate. Pe fiecare dintre noi, toate acestea ne fac sa creștem și să mergem mai departe, împreună. Ne respectăm cuvântul dat. Ceea ce ne caracterizează este credibilitatea în fața elevilor, a părinților, a colegilor noștri și a celorlalți parteneri sociali. Ne asumăm deciziile luate și promovăm dialogul cu ceilalți. Prin acțiune competentă și etică ne păstrăm respectul câștigat în comunitatea locală.

Este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt: egalitarism, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, atașamentul față de copii, respectul pentru profesie, libertatea de exprimare, toleranță,receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorință de afirmare,respect reciproc.

Conducerea şcolii a elaborat Regulamentul de ordine interioară care cuprinde norme privind activitatea elevilor, activitatea cadrelor didactice, desfăşurând o activitate de consiliere şi monitorizare echilibrată ţinând cont de personalitatea cadrelor didactice şi opiniile, propunerile acestora. Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice.

În ceea ce privește cultura organizațională a elevilor/preșcolarilor, aceștia sunt învățați și îndrumați să respecte reguli de comportare civilizată, de comunicare, de respect reciproc, să manifeste grijă și protecție față de colegi. Elevii școlii poartă uniformă, care îi fidelizează și îi personalizează, evidențiind apartenența la o școală care promovează egalitatea de șanse, eliminând discriminarea.

Consiliul Profesoral și Consiliul de Administrație au comunicat permanent și eficient, găsind norme maleabile, flexibile, care să poată fi asimilate și acceptate de toți membrii organizației. Numărul mare de membri din organizația noastră aduce cu sine personalități multiple, seturi de valori diverse, care au găsit un numitor comun și au înțeles că doar prin unitate și înțelegere putem atinge obiectivele propuse. Organizația noastră se distinge de celelalte din comunitate prin; calitatea corpului profesoral, a elevilor, a părinților, valoarea și imaginea școlii de care suntem mândri.

Iată câteva elemente vizibile ale culturii noastre organizaționale:

- Festivitățile de deschidere și încheiere a anului școlar permit colaborarea cu reprezentanți din alte instituții ale comunității și motivează intersul elevilor pentru propria performanță, prin acordarea de premii și mențiuni.

- Festivitatea de absolvirea a claselor a VIII-a

- Angajații sunt informați la timp cu privire la toate acțiunile care urmează a fi desfășurate

- Transparență în procedura de evaluare

- Strânsă colaborare între învățători/diriginți și părinți, pentru buna cunoaștere și înțelegere a particularităților elevilor.

În concluzie, școala trebuie să promoveze alternativele și pluralismul, multiculturalitatea, diversitatea, puterea de adaptare și creativitatea, parteneriatul și evoluția în comun.

În ceea ce priveşte climatul organizaţiei şcolare, putem afirma că este un climat stimulativ, deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de implicare, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi sprijin reciproc, comunicarea fiind funcţional

Atitudinea familiilor elevilor/preșcolarilor faţă de şcoală este pozitivă. S-a realizat un parteneriat familie-şcoală, favorabil unei pregătiri de calitate, acesta fiind suportul rezultatelor deosebite înregistrate de elevii înscriși la Școala Gimnazială Nr. 1 Slobozia. Solicitările părinţilor au fost axate pe creşterea calităţii condiţiilor de lucru ale copiilor, calitatea activităților școlare și extrașcolare şi condițiile de securitate pe care le oferă şcoala.

Şcoala Gimnazială   Nr. 1 Slobozia acoperă nevoi importante ale comunităţii prin:

- pregătirea copiilor pentru competiții;

- formarea caracterului și a motivației pentru învățare;

- educarea şi formarea copiilor în spirit civic, pentru cetăţenie democratică, pentru valori și

integrare europeană.

Există o bună colaborare între şcoală şi reprezentanţii ISJ Giurgiu, între şcoală şi biserică, între școală și ONG-uri sau alte instituții de învățământ din municipiul Bacău.

Analiza PESTEL

| DOMENII | CONTEXT LOCAL |
| --- | --- |
| POLITIC | OPORTUNITĂȚI - Obiectivele propuse de școală se încadrează în sistemul de politici educaționale la nivel național și local, care au principalul scop de a forma elevi în spiritul valorilor europene: adevăr, deptate, libertate, cooperare comunitate-școală, toleranță indiferent de etnie, religie și stare socială. - Oferta politică în domeniul educației vizează următoarele obiective: - îmbunătățirea calității și eficienței procesului de educație; - facilitarea accesului tuturor elevilor la educație - conceperea unui curriculum centrat pe competențe; - reforma sistemului de evaluare. |

|  | - Receptivitatea Consiliului Local și a Primăriei com Slobozia la rezolvarea unor probleme de care depinde buna funcționare a școlii. AMENINȚĂRI - Lipsa unei strategii pe termen lung în domeniul educației, care să ducă la păstrarea legislației educației pe o perioada lungă și la o predictibilitate a evoluției sistemului. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ECONOMIC |  | OPORTUNITĂȚI |  |
|  | - În domeniul educației, Comisia Europeană recomandă amplificarea eforturilor menite să conducă la reducerea abandonului școlar și creșterea numărului absolvenților cu studii superioare; - Dezvoltarea economică a zonei; - Colaborarea cu agenți economici receptivi pentru acordarea de sprijin material și financiar, prin sponsorizări. AMENINȚĂRI - Criza economică; - Numărul crescut de părinți care migrează în străinătate, pentru a avea un loc de muncă, în scopul acoperirii nevoilor financiare. |  |  |
| SOCIAL |  | OPORTUNITĂȚI |  |
|  | - Majoritatea elevilor provine din familii organizate, cu venituri peste medie. - Predomină tendința familiilor de a asigura copiilor cultura generală. - Potențialul intelectual și cognitiv al celor mai mulți elevi este bun, motivația învățării fiind ridicată. - Populația școlară provine dintr-un mediu social care apreciază educația de tip tradițional, fapt care facilitează comunicarea școală-familie. - Problemelor sociale li se acordă atenție sporită la nivel local și național, iar programele de combatere a violenței, a consumului de droguri, alcool și-au dovedit eficiența. - Analiza demografică evidențiază o sensibilă creşterea populației școlare, cu efecte pe termen lung asupra sistemului de învățământ. AMENINȚĂRI - Un număr din ce în ce mai crescut de părinți migrează în străinătate, lasând copiii în grija unui singur părinte, a bunicilor, a rudelor. |  |  |
| TEHNOLOGIC |  | OPORTUNITĂȚI |  |
|  | - Tehnologia are un rol foarte important în asigurarea calităţii şi a eficientizării procesului de învăţământ. - Toate cadrele didactice urmează cursuri de perfecţionare şi de operare PC. - Școala dispune de un laborator cu calculatoare și conexiune la internet, în cancelarie |  |  |

|  | există calculatoare, imprimantă și copiatoare pentru necesitățile cadrelor didactice care asigură materialul suplimentar activităților didactice și extrașcolare. - Toate clasele au în dotare un calculator, imprimantă, internet și videoproiector. - Posibilitatea de susţinere a procesului instructiv-educativ cu mijloace audio-video de calitate şi de dotare a spaţilor cu aparatură şi tehnologie modernă este o realitate a şcolii AMENINȚĂRI - Influența negativă a folosirii în exces de către copii a televizorului, telefonului, calculatorului. - Accesarea de către copii (uneori nesupravegheată) a internetului. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ECOLOGIC |  | OPORTUNITĂȚI |  |
|  | - Implicarea școlii în derularea unor activități în concordanță cu programul naţional de protecţie a mediului, ce devine din ce în ce mai important într-un spaţiu afectat în permanenţă de poluare; - Preocuparea pentru educarea comportamentelor ecologice şi a unei atitudini responsabile în raport cu mediul natural, prin organizarea unor activități de igienizare a zonelor de agrement din apropiere și a curții școlii, plantarea pomilor. AMENINȚĂRI - Creșterea poluării; - Utilizarea în exces a unor resurse naturale. |  |  |
| LEGISLATIV |  | OPORTUNITĂȚI |  |
|  | - Strategiile, documentele de politici educaționale și normele juridice care reglementează învățământul preuniversitar sunt următoarele: - Legea Educației Naționale Nr.198/2023; - Legea Nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic; - Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii educaţiei nr.75/2005 aprobată prin Legea nr.81/2006; - Metodologii, ghiduri apărute de site-ul www.edu.ro. AMENINȚĂRI - Lipsa interesului copiilor fata de mediul scolar |  |  |

Analiza SWOT

| CURRICULUM |  |
| --- | --- |
| PUNCTE TARI | PUNCTE SLABE |

| - Ofertă educaţională variată; - Existenţa documentelor proiective corect elaborate; - Existenţa unui număr suficient de programe educaţionale; - Respectarea şi asigurarea curriculumului conform documentelor curriculare în vigoare, corespunzător nivelului de vârstă; - Utilizarea materialelor auxiliare în scopul învăţării de către majoritatea cadrelor didactice. | - Programe şcolare supraîncărcate. |
| --- | --- |
| OPORTUNITĂŢI | AMENINŢĂRI |
| - Legislaţia în vigoare; - Particularizarea curriculumului la specificul școlii; - Disponibilitatea copiilor pentru diferite activităţi extracurriculare. | - Schimbarea rapidă a unor acte normative; -Oferta educaţională variată/atractivă a școlilor din oraș. |
| RESURSE UMANE |  |
| PUNCTE TARI | PUNCTE SLABE |
| - Personal didactic calificat/titular/implicat cu grade didactice/cursuri/ studii de specialitate; - Implicarea cadrelor didactice/a beneficiarilor direcţi şi indirecţi în promovarea imaginii școlii; - Solicitările de înscriere în școală. | - Insuficienţa personalului nedidactic şi auxiliar. |
| OPORTUNITĂŢI | AMENINŢĂRI |
| - Cursuri de formare profesională oferite de un număr mare de centre autorizate / acreditate; - Oferte de formare generoase. | -Practica insuficientă şi cu un nivel scăzut de calitate cu care debutează un absolvent din învăţământ. |
| RESURSE MATERIALE/FINANCIARE |  |
| PUNCTE TARI | PUNCTE SLABE |

| - Spaţiul educaţional dotat modern, atractiv; - Conectarea la internet a spațiilor administrative; - Buget alocat dotării cu mijloace de învăţământ; - Management financiar – contabil de calitate. | -lipsa unei Sali de sport - Spații insuficiente raportat la numărul de formațiuni de studiu; - Lipsa spațiilor proprii pentru cabinete/laboratoare. |
| --- | --- |
| OPORTUNITĂŢI | AMENINŢĂRI |
| -Buget aprobat/ alocat pentru toate categoriile de cheltuieli; - Fonduri extrabugetare, obținute prin sponsorizări, donații, prin proiecte derulate în parteneriat cu diferite organizații. | - Lipsa autonomiei/descentralizării care duce la imposibilitatea utilizării bugetului aprobat/ existent; - Dificultăți în atragerea surselor extrabugetare (din partea agenţilor economici) din cauza unei legislaţii nestimulative (numeroase taxe şi impozite); -Insuficienţa fondurilor alocate perfecţionării / recompensarii/transportului. |
| RELAŢIILE CU COMUNITATEA |  |
| PUNCTE TARI | PUNCTE SLABE |
| - Proiecte de parteneriat cu ONG -uri, instituţii ale comunităţii locale; - Implicarea autorităţii locale în derularea activităţilor educative; - Existenţa unor relaţii parteneriale bazate pe onestitate, respect, profesionalism; - Implicarea părinţilor în promovarea valorilor școlii. | - Neimplicarea tuturor cadrelor didactice în derularea proiectelor; - Rezistenţa la nou. |
| OPORTUNITĂŢI | AMENINŢĂRI |
| - Varietatea de proiecte şi programe existente; - Disponibilitatea factorilor externi pentru parteneriate; - Ordine/ metodologii care facilitează buna relaţionare între parteneri. | - Lipsa informaţiei corecte în rândul părinţilor/ partenerilor cu privire la cadrul legal de derulare a proiectelor; - Timp limitat de implicare a părinţilor; - Nealocarea în bugetul școlii a sumelor necesare |

|  | finanţării proiectelor. |
| --- | --- |
| MANAGEMENTUL UNITĂŢII |  |
| PUNCTE TARI | PUNCTE SLABE |
| -Competenţele manageriale ale directorului dobândite prin cursuri de formare pe domenii specifice muncii ; - Echipa managerială interesată, implicată; - Documente manageriale riguros întocmite, în concordanţă cu ţintele strategice generale; - Interesul manifestat de echipa managerială în implicarea/ antrenarea cadrelor didactice, a elevilor, a părinților, în proiecte, parteneriate, cursuri. | - Neînţelegerea de către unele cadre didactice a viziunii şi misiunii unităţii şcolare. |
| OPORTUNITĂŢI | AMENINŢĂRI |
| - Existența cursurilor de perfecționare în management educațional; - Posibilitatea unor schimburi de experiență cu unități școlare vecine, cu rezultate deosbite; - Legislația adecvată privind sprijinirea actului decizional. | - Schimbarea frecventă a legislatiei şcolare; - Număr mare de situaţii cu termen imediat de elaborare în detrimentul unui management eficient al timpului. |

II. STRATEGIA

II. STRATEGIA

# Viziunea şi misiunea

### Viziunea

Școala Gimnazială   Nr. 1 Slobozia își propune să formeze tineri educați și instruiți, cu abilități de viață menite să-i ajute să ia decizii pentru viitorul lor și al comunității.

### Misiunea

Școala Gimnazială  Nr. 1 Slobozia promovează o educație de calitate bazată pe principiile și valorile democrației, a educației incluzive, în vederea dezvoltării fiecărui elev la potențialul său maxim și a formării de competențe care să permită elevilor integrarea socială, învățarea pe tot parcursul vieții și inserția pe piața muncii. Școala încurajează participarea activă, într-un mediu curat și sigur a elevilor, părinților și comunității la selecția, planificarea, organizarea și derularea activităților din școală.

# Ținte strategice

- Crearea unui climat educațional prietenos care să favorizeze dezvoltarea armonioasă a copiilor, generând starea de bine;

- Asigurarea și implementarea unor strategii de digitalizare relevante care să creeze situații de învățare eficientă, asistate de noile tehnologii;

- Promovarea dimensiunii europene a educației și a egalității de șanse în cadrul procesului

instructiv-educativ;

- Dezvoltarea parteneriatelor strategice prin implicarea, responsabilizarea și antrenarea factorilor din mediu comunitar în procesul educațional;

- Corelarea competențelor educaționale cu competențele-cheie prin transferul experiențelor din proiectele europene și internaționale, din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții.

# Resurse strategice

| Nr. crt. | Ținte strategice | Opțiuni strategice | Obiective |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.Crearea unui climat educațional prietenos care să favorizeze dezvoltarea armonioasă a copiilor, generând starea de bine; | Armonizarea intereselor echipei manageriale cu cele ale elevilor, părinților și cadrelor didactice | 01: Diversificarea ofertei educaţionale prin includerea de noi opţionale, în urma consultării copiilor și părinților. O2: Dezvoltarea a cel puţin 3 programe educaţionale de consiliere în colaborare cu |
|  |  |  | CJRAE. |
|  |  |  | O3: Stimularea interesului |
|  |  |  | elevilor pentru studiu prin |
|  |  |  | oferirea unui mediu de lucru “estetic şi funcţional” |
|  | 2.Asigurarea și implementarea unor strategii de digitalizare relevante care să creeze situații de învățare eficientă, asistate | Dobândirea abilităților de utilizare eficientă și coerentă a tehnicii informatice de către cadre didactice și elevi | O1: Formarea cadrelor didactice în vederea accesării platformelor educaţionale şi a utilizării acestora în procesul |
|  | de noile tehnologii; |  | instructiv-educativ;. |
|  |  |  | O.2: Dezvoltarea utilizării |

|  |  |  | sistemului informațional în |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | activitatea instructiv- educativă. |
|  | 3.Promovarea dimensiunii europene a educației și a egalității de șanse în cadrul | Implicarea elevilor în programe de învăţare personalizate | O1 : Formarea adecvată a cadrelor didactice în domeniul metodelor activpaticipative, |
|  | procesului instructiv-educativ; |  | centrate pe elev; |
|  |  |  | O2 : Implicarea elevilor în programe de învăţare remedială/ obţinere a performanţei/ participare la un centru de excelenţă particularităţile lor de vârstă şi individuale., în funcţie de |
|  | 4.Dezvoltarea parteneriatelor strategice prin implicarea, responsabilizarea și antrenarea factorilor din mediu comunitar în procesul educațional; | Sensibilizarea potențialilor parteneri și furnizori de fonduri extrabugetare în proiecte și programe educaționale | O1Realizarea de parteneriate interinstituţionale O2. Multiplicarea proiectelor și programelor educaționale de cooperare internațională |
|  |  |  | O1. Crearea abilităţilor |
|  | 5.Corelarea competențelor educaționale cu competențele- cheie prin transferul experiențelor din proiectele europene și internaționale, din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții. | Eficientizarea procesului de învățământ prin diversificarea ofertei educaționale curriculare și extracurriculare, în concordanță cu viziunea europeană. | personale, a deprinderilor sociale şi tehnice, de promovare a dimensiunii europene şi a valorilor multiculturalismului tuturor elevilor |
|  |  |  | O2.Creșterea calității |

|  |  |  | procesului instructiv-educativ prin diversificarea metodelor de predare-învățare cu accent pe caracterul aplicativ al lecțiilor și pe formele de organizare grup-echipă |
| --- | --- | --- | --- |

Obiective generale

| CURRICULUM | -aplicarea corectă şi creativă a curriculumului naţional şi asigurarea prin curriculumul la decizia şcolii a unei rute educaţionale coerente, formative şi flezibile; -compatibilitate între demersurile proiective , acţionale şi evaluative; -iniţierea unor programe educative şcolare şi extraşcolare proprii; -organizarea şi monitorizarea desfăşurării examenelor de evaluare naţională, a admiterii în clasa a IXa, a concursurilor şi olimpiadelor şcolare. |
| --- | --- |
| RESURSE UMANE | -creşterea continuă a prestaţiei didactice; -dezvoltarea sistemului de formare continuă, iar cu precădere, în această perioadă, formarea cadrelor didactice ce activează pentru clasele pregătitoare; -crearea unui climat stimulativ şi de coeziune a colectivului şcolii; |
| RESURSE ŞI MATERIALE FINANCIARE | -sporirea resurselor financiare proprii (extrabugetare); -crearea condiţiilor materiale necesare desfăşurării procesului educaţional; -modernizarea bazei materiale în concordanţă cu cerinţele curriculare. |
| PARTENERIATE ŞI RELAŢII COMUNITARE | -asigurarea unui climat de colaborare şi armonizare a intereselor între elevi, părinţi şi cadre didactice; -dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea în vederea cunoaşterii nevoilor comunităţii, consilierii elevilor, obţinerii sprijinului din partea comunităţii, asigurarea unui climat de siguranţă pentru elevi şi personalul unităţii, popularizarea şcolii pe platformele online . |

Ținta:1. Crearea unui climat educațional prietenos care să favorizeze dezvoltarea armonioasă a copiilor, generând starea de bine; O1.Diversificarea ofertei educaţionale prin includerea de noi opţionale, în urma consultării copiilor și părinților.

| Nr. crt. | Activități | Resurse |  |  | Termene | Responsabili | Indicatori de referință și de calitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Umane | Materiale | Financiare |  |  |  |
| 1 | a).Consultarea partenerilor educaționali, părinți și elevi, în vederea constituirii ofertei CDȘ | Cadre didactice, elevi, părinți | Chestionare, Materiale suport, programe CDȘ | Resurse bugetare | Anual | Directori, cadre didactice | Participarea a cel puțin 80% dintre părinți și elevi în consultarea ofertei CDȘ; Creșterea cu cel puțin 25% a numărului de oferte CDȘ pe nivel de studiu; |
|  | b).Implementarea noilor CDȘ-uri care vizează valorizarea potențialului creativ al elevilor | Cadre didactice, Elevi, Specialiști în domeniu | Programe CDȘ, Suport de curs, Materiale suport | Resurse bugetare | Săptămânal | Directori, cadre didactice | Creșterea nivelului de satisfacție a elevilor și a părinților, raportat la modul de desfășurare a activităților; Realizarea de produse concrete ca rezultat al activităților derulate în cadrul orelor de CDȘ: expoziții, dezbateri, scenete, colocvii; |

O2: Dezvoltarea a cel puţin 3 programe educaţionale de consiliere în colaborare cu CJRAE.

| Nr. crt. | Activități | Resurse |  |  | Termene | Responsabili | Indicatori de referință și de calitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Umane | Materiale | Financiare |  |  |  |
| 1. | a).Implementarea și desfășurarea unui program de consiliere și orientare pentru viitorii absolvenți de clasa a VIII-a, în parteneriat cu CJRAE | Cadre didactice, elevi, psihopedagogi, consilieri școlari, reprezentanți CJRAE | Ghiduri de orientare școlară, pliante oferte educaționale, Materiale suport | Resurse bugetare și extrabugetare | Semestrial | Director, prof. Diriginți, consilier școlar, psihopedagog(reprezentant CJRAE) | Creșterea cu 25% a mediilor de admitere în învățământul liceal. Creșterea cu 25% a numărului de elevi înscriși la liceele de elită din județ. |
|  | b).Realizarea unui program de educație parentală în parteneriat cu UNICEF | Cadre didactice, elevi, reprezentanți UNICEF | Materiale suport | Resurse extrabugetare | Anual | Director, reprezentant UNICEF | Optimizarea relației școală – familie; Creșterea gradului de implicare a familiei în viața școlii |
|  | c). Derularea unui program de dezvoltare emoțională în parteneriat cu Școala de Valori | Cadre didactice, Elevi, specialiști în domeniu, reprezentanți ai Școlii de Valori | Chestionare, Jocuri emoționale, ghiduri, | Resurse extrabugetare | Lunar | Director, Diriginți, Reprezentanți ai Școlii de Valori | Implicarea unui număr mare de elevi în activitățile programului; Stare de bine devine o dominantă a contextului educațional. |

O3: Stimularea interesului elevilor pentru studiu prin oferirea unui mediu de lucru “estetic şi funcţional”

| Nr. crt. | Activități | Resurse |  |  | Termene | Responsabili | Indicatori de referință și de calitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Umane | Materiale | Financiare |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a).Dotarea sălilor de clasă cu mobilier ergonomic și amenajarea estetică a spațiilor | contabil | Mobilier și obiecte de uz școlar | Resurse extrabugetar | Anual | Director, părinți | Creșterea cu 25% pe an a numărului de săli amenajate estetic și funcțional; Îmbunătățirea bazei materiale |
|  | b).Amenajarea unui spațiu destinat relaxării elevilor și cadrelor | contabil, | Mobilier și obiecte de uz școlar | Resurse extrabugetare | Anual | Director,părinți | Realizarea unui spațiu destinat relaxării la fiecare nivel/etaj |
|  | didactice | domeniu |  |  |  |  | Optimizarea relațiilor interpersonale dintre elevi și |
|  |  |  |  |  |  |  | cadre didactice |

Ținta:2. Asigurarea și implementarea unor strategii de digitalizare relevante care să creeze situații de învățare eficientă, asistate de noile tehnologii;

O1: Formarea cadrelor didactice în vederea accesării platformelor educaţionale şi a utilizării acestora în procesul instructiv-educativ;.

| Nr. crt. | Activități | Resurse |  |  | Termene | Responsabili | Indicatori de referință și de calitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Umane | Materiale | Financiare |  |  |  |
| 1 | a).Participarea la cursuri de formare (la nivelul şcolii/ CCD/ | Cadrele didactice din şcoală, formatori | Reţeaua de calculatoare conectată la Internet, suporturi de curs, softuri educaţionale | Resurse extrabugetare Programe cofinanțate | Anual Lunar | Responsabil dezvoltare profesională Analistulprogramator al şcolii, formatori | Cel puţin 50% din personalul didactic participă, în anul şcolar curent, la programe de formare în domeniul TIC Fiecare cadru didactic participant a obţinut certificat de absolvire cu cel puţin 7 credite/ 10 ore formare |
|  | b).Aplicarea de programe specifice în care să se realizeze activităţi didactice bazate pe accesarea platformelor educaţionale | Cadrele didactice din şcoală, elevi | Materiale didactice, aparatură audio- video/ instrumente TIC, fişe de evaluare | Resurse extrabugetare | Pe module | Cadre didactice | Cel puţin 50% din personalul didactic vor utiliza platforme educationale în procesul instructiv- educativ până la sfârşitul anului şcolar Realizarea a cel puţin 10 activităţi didactice / lună, cu utilizarea TIC, de către fiecare cadru didactic participant la programele de Formare |

O2 Dezvoltarea utilizării sistemului informațional în activitatea instructiv-educativă.

| Nr. crt. | Activități | Resurse |  |  | Termene | Responsabili | Indicatori de referință și de calitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Umane | Materiale | Financiare |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Resurse | Anual | Directori, Informatician, Cadre didactice, Administrator |  |
|  | a).Achiziţionarea de soft-uri cu programe necesare predării diferitelor | Cadre didactice, | CD-uri, dischete, | extrabugetare |  |  | Achiziționarea unui număr de cel puțin 5 softuri educaționale pe disciplină de studiu. |
|  | discipline |  | Internet |  |  |  |  |
|  | b). Utilizarea calculatorului în actul didactic | Cadre didactice, | Calculator, Internet | Resurse bugetare | Săptămânal | Directori, Cadre didactice | Minim o oră de TIC/elev/ săptămână, pentru activitatea independentă. |
|  |  | Informaticianul şcolii, elevi |  |  |  |  | Minim 2 ore/săptămână/ elev |
|  |  |  |  |  |  |  | de utilizare TIC la alte discipline decât TIC sau informatică. |
|  | c). Utilizarea internetului în completarea informaţiilor şi | Cadre didactice, Informaticianul şcolii, programator | Calculator, Internet, Platformă | Resurse extrabugetare | Semestrial | Directori, Cadre didactice, Administrator platformă | Cel puţin 6 materiale (de tipul RED) pentru fiecare cadru didactic, în fiecare semestru. |
|  | elaborarea materialelor de lucru, atât de către profesori, cât şi de către elev |  |  |  |  |  | Numărul elevilor cu grad ridicat de satisfacţie faţă de activitățile de învățare a crescut cu 25% |

Ținta: 3.Promovarea dimensiunii europene a educației și a egalității de șanse în cadrul procesului instructiv-educativ.

O1 Formarea adecvată a cadrelor didactice în domeniul metodelor activpaticipative, centrate pe elev.

| Nr. crt. | Activități | Resurse |  |  | Termene | Responsabili | Indicatori de referință și de calitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Umane | Materiale | Financiare |  |  |  |
| 1. | a) Participarea la activităţi organizate la nivelul şcolii (activităţi metodice, şedinţe CP), regional | Cadrele didactice din şcoală, profesori metodişti, formatori | Suporturi de curs, ghiduri metodice, chestionare, fişe aparatură audiovideo | Resurse bugetare/ extrabugetare | Anual | Director,director adjunct, formatori, cadre didactice din școală | Cel puţin 75% din personalul didactic invitat participă la fiecare activitate metodică Obţinerea a cel puţin 20 de credite/ 100 de ore formare pentru fiecare cadru didactic, până la sfârşitul anului şcolar. |
|  | (cercuri |  |  |  |  |  |  |
|  | pedagogice, |  |  |  |  |  |  |
|  | sesiuni de comunicări) |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Aplicarea competenţelor dobândite în lecţii demonstrative | Cadrele didactice din şcoală, elevi | Materiale didactice, aparatură audio- video/ | Resurse extrabugetare | Semestrial | Director adjunct, cadre didactice | Cel puţin 25 de elevi participanţi/ activitate Cel puţin 3 activităţi/ arie curriculară, realizate până la |
|  |  |  | instrumente TIC, fişe de evaluare |  |  |  | data de... |

O2 : Implicarea elevilor în programe de învăţare remedială/ obţinere a performanţei/ participare la un centru de excelenţă particularităţile lor de vârstă şi individuale., în funcţie de

| Nr. crt. | Activități | Resurse |  |  | Termene | Responsabili | Indicatori de referință și de calitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Umane | Materiale | Financiare |  |  |  |
|  | a)Infiinţarea şi funcţionarea unui centru de excelenţă în şcoală | Profesori de specialitate din şcoală/ judeţ | Chestionare, regulamente suport de curs programe şcolare | Resurse bugetare/ extrabugetare | octombrie (înfiinţare) Activităţi bilunare | Directori, Metodişti, Inspectori, Responsabili | Participarea a cel puţin 20% dintre elevii şcolii la cel puţin o activitate a centrului de excelenţă, în fiecare lună. |
|  | pentru desfăşurarea activităţilor de pregătire a elevilor performanţi la nivelul judeţului | Director | Specifice |  |  | Centru de excelență | Cel puţin 25% dintre profesorii şcolii participă, în echipa de formatori la cel puţin o activitate a centrului de excelenţă, în fiecare lună. |
|  |  |  |  |  |  |  | Creşterea cu 25% a numărului de premii obţinute de elevi la concursuri (faza naţională) până la sfârşitul anului şcolar. |
|  | b) Identificarea și crearea de grupe de învățare remedială pentru elevii cu nevoi speciale și/sau din medii defavorizate | Profesori de specialitate din şcoală Director | Rapoarte situații școlare Regulamente, Suport de curs, Programe școlar | Resurse extrabugetare | Octombrie (înființare) Activități săptămânale | Director, Cadre didactice de specialitate | Participarea în proporție de 80% a elevilor la activitățile remediale. Cel puţin 25% dintre profesorii şcolii participă la |
|  |  |  | specifice |  |  |  | implementarea programului |
|  |  |  |  |  |  |  | remedial. Creșterea medilor cu cel puțin 1 punct în urma participării elevilor la activitățile |
|  |  |  |  |  |  |  | remediale |

Ținta: 4. Dezvoltarea parteneriatelor strategice prin implicarea, responsabilizarea și antrenarea factorilor din mediu comunitar în procesul educațional; O1Realizarea de parteneriate interinstituţionale.

| Nr. crt. | Activități | Resurse |  |  | Termene | Responsabili | Indicatori de referință și de calitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Umane | Materiale | Financiare |  |  |  |
| 1. | a).Derularea de proiecte în parteneriat cu comunitatea locala | Reprezentanții instituțiilor publice, cadre didacticee, elevi | Materiale suport | Resurse extrabugetare | Anual | Director, cadre didactice, reprezentanți locali | Realizarea a cel puțin un proiect cu fiecare instituție locală, cu finanțare extrabugetară Creșterea implicării civice a elevilor în spațiul comunității |
|  | b).Derularea proiectelor Scoala verde si Saptamana altfel | cadre didactice, elevi, părinți | Materiale informative, Resurse suport | Resurse extrabugetare | Anual | Director, cadre didactice | Implicarea în activități de ecologizare a unui procent de 75% din numărul de elevi. |

O2. Implicarea în proiecte și programe educaționale de cooperare internațională

| Nr. crt. | Activități | Resurse |  |  | Termene | Responsabili | Indicatori de referință și de calitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Umane | Materiale | Financiare |  |  |  |

| 1 | a).Derularea simpozioane internaţionale | Cadre didactice, elevi, parteneri | Platforme educationale | Resurse extrabugetare | Anual | Director, cadre didactice | Realizarea de parteneriate cu Alte instituții școlare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b). Implementarea de proiecte internaţionale | Cadre didactice, elevi, părinți | Materiale suport | Resurse din fonduri europene | Anuale | Director, cadre didactice | Desfășurarea de mobilități de formare continuă pentru cadrele didactice. Implicarea a cel puțin 25% din elevi la activitățile din cadrul mobilităților. |

Ținta:5.Corelarea competențelor educaționale cu competențele-cheie prin transferul experiențelor din proiectele europene și internaționale, din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții.

O1. Crearea abilităţilor personale, a deprinderilor sociale şi tehnice, de promovare a dimensiunii europene şi a valorilor.

| Nr. crt. | Activități | Resurse |  |  | Termene | Responsabili | Indicatori de referință și de calitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Umane | Materiale | Financiare |  |  |  |

| 1. | a) Lecții demonstrative axate pe competențele- cheie | Cadre didactice, elevi | Material didactic și mijloace tehnice | Resurse bugetare | Lunare | Director adjunct, cadre didactice | Susținerea de către profesorii cu gradul didactic I a cel puțin o activitate. Susținerea de către profesorii debutanți a cel puțin o activitate, îndrumați de profesori mentori. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b) Întâlniri memorabile | Cadre didactice, elevi, invitați | Materiale suport | Resurse extrabugetare | bisemestrial | Director, profesori diriginți | Desfășurarea a cel puțin unei activități cu prezența a două personalități din domenii diverse. Implicarea a cel puțin 25% din numărul elevilor în cadrul întâlnirilor |

O2.Creșterea calității procesului instructiv-educativ prin diversificarea metodelor de predare-învățare cu accent pe caracterul aplicativ al lecțiilor și pe formele de

organizare grup-echipă

| Nr. crt. | Activități | Resurse |  |  | Termene | Responsabili | Indicatori de referință și de calitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Umane | Materiale | Financiare |  |  |  |

|  | a).Organizarea de mese rotunde, dezbateri, ateliere practice inter, trans și pluridisciplinare | Cadre didactice, elevi,părinți | Material didactic, mijloace tehnice | Resurse extrabugetare | semestriale | Director, cadre didactice | Implicarea a cel puțin 3 profesori de specialitați diferite în desfășurarea unei activități. Participarea a 75% din numărul cadrelor didactice la organizarea și desfășurarea activităților. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b).Aplicarea strategiilor didactice abilitate prin programul de formare CRED | Cadre didactice, elevi, părinți | Material suport, materiale didactice, auxiliare, mijloace tehnice | Resurse bugetare | permanent | Director, cadre didactice | Urilizarea în cadrul precesului de predare-învățare-evaluare a unui procent de 75% din strategiile achiziționate. Îmbunătățirea și realizarea unui progres vizibil și quantificabil în rândul elevilor. |

# Resursele strategice:

| CURRICULUM | -propunerea unor cercuri ştiinţifice cu o programă atractivă, conform intereselor şi preocupărilor elevilor; -stimularea profesorilor prin acordarea unor premii achiziționate din resurse extrabugetare; -atragerea unor specialişti din afara şcolii pentru coordonarea cercurilor ştiinţifice; -mediatizarea rezultatelor obţinute de elevii participanţi la diferite examene, concursuri şi olimpiade; -stabilirea unor CDS-uri în funcţie de cererea exprimată de elevi şi preşcolari. |
| --- | --- |
| RESURSE UMANE | -identificarea unor cursuri de formare profesională pentru cadrele didactice gratuite sau cu cost redus; - sprijinirea elevilor cu dificultăţi la învăţătură prin activităţi suplimentare (meditații şi consultaţii); - implicarea elevilor în activităţi instructiv-educative; - elaborarea unui program de verificare a cunoştinţelor elevilor prin pre-testări (simulări); - prezentarea rezultatelor obţinute de elevi la simulări în cadrul activităţii cu părinţii elevilor clasei a VIII a. |
| RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE | - atragerea fondurilor necesare realizării proiectelor ; - identificarea şi atragerea diferitelor ONG-uri în vederea obţinerii sprijinului în derularea proiectelor la nivelul şcolii. |
| PARTENERIATE ŞI RELAŢII COMUNITARE | - cooptarea părinţilor în identificarea de potenţiali parteneri: - negocierea şi stabilirea de contracte şi parteneriate; - planificarea şi desfăşurarea activităţilor comune între parteneri. |

- Opţiuni strategice

### Dezvoltare managerială

Proiectarea activităţilor manageriale pe baza unei diagnoze pertinente, specifice, realiste, cu ţinte strategice care să vizeze proceduri de asigurare a calităţii în educaţie.

| DIRECŢII DE ACŢIUNE | REZULTATE AŞTEPTATE |
| --- | --- |

0

| - Formarea propriei identităţi a şcolii,a mândriei copiilor de ,,a fi elev la Sadoveanu’’ ; - Formarea abilităţilor de identificare a nevoilor proprii şi de rezolvare a problemelor; | - Promovarea unui climat de muncă de încredere reciprocă, de respect; - Implicarea cadrelor didactice şi a elevilor în procesul managerial şi viaţa şcolii necondiționat de |
| --- | --- |
| -Formarea aptitudinilor de relaţionare | recompense. |
| interpersonale de comunicare şi de rezolvare de |  |
| conflicte; |  |
| -Stimularea capacităţii de muncă în echipă şi de |  |
| rezolvare de proiecte colective. |  |

### Dezvoltarea curriculară

Implementarea curriculumului naţional, stabilirea şi proiectarea curriculumului la decizia şcolii, ceea ce reprezintă o şansă de adecvare la un sistem deschis, cu opţiuni multiple, dând posibilitatea definirii unor trasee particulare de învăţare ale elevilor care să le asigure educaţia de bază pentru învăţarea pe parcursul întregii vieţi, iar şcolii crearea unui etos propriu.

| DIRECŢII DE ACŢIUNE | REZULTATE AŞTEPTATE |
| --- | --- |
| - Asigurarea existenţei şi aplicării documentelor curriculare, a legislaţiei şcolare, a normelor şi metodologiilor elaborate de M.E.C - Promovarea unei educaţii de calitate centrată pe elev; - Asigurarea accesului elevilor la continuarea studiului prin formarea unei culturi generale temeinice bazată pe parcurgerea nucleului obligatoriu de discipline şi dezvoltarea capacităţilor şi a competenţelor de bază necesare pentru o participare susţinută la societatea cunoaşterii; - Asigurarea accesului elevilor la continuarea studiului prin formarea unei culturi generale temeinice bazată pe parcurgerea nucleului obligatoriu de discipline şi dezvoltarea capacităţilor şi a competenţelor de bază necesare | - Promovarea imaginii şcolii prin calitatea ofertei educaţionale; - Dobândirea competenţelor de bază: abilităţi de comunicare, scriere, citire şi calcul matematic, alfabetizare digitală şi informaţională, cultură tehnologică, educaţie antreprenorială, comunicare în limbi moderne de largă circulaţie, conduită civică, gândire critică, capacitate de adaptare la situaţii noi, lucrul în echipă; Dobândirea competenţelor de bază: abilităţi de comunicare, scriere, citire şi calcul matematic, alfabetizare digitală şi informaţională,cultură tehnologică,educaţie antreprenorială, comunicare în limbi moderne de largă circulaţie, conduită civică, gândire critică, capacitate de adaptare la situaţii noi, lucrul în echipă. |

| pentru o participare susţinută la societatea cunoaşterii; - Asigurarea accesului elevilor la continuarea studiului prin formarea unei culturi generale temeinice bazată pe parcurgerea nucleului obligatoriu de discipline şi dezvoltarea capacităţilor şi a competenţelor de bază necesare pentru o participare susţinută la societatea cunoaşterii; - Implicarea elevilor în alegerea şi construirea experienţelor de învăţare prin asigurarea parcursurilor individuale. Se trece de la filosofia învăţământului „pentru toţi”, spre un învăţământ mai realist pentru fiecare în centrul căruia se situează elevul cu nevoi şi aşteptări de o extremă diversitate; - Administrarea instrumentelor de evaluare şi autoevaluare, în scopul sprijinirii dezvoltării instituţionale, în măsurarea şi monitorizarea calităţii învăţării, diagnoza stării învăţământului în şcoală, în îmbunătăţirea actului educativ. - Stabilirea de criterii precise şi de instrumente de monitorizare şi evaluare a calităţii educaţiei, adecvarea metodelor şi tehnicilor de evaluare, în special a acelora care încurajează creativitatea, participarea activă, lucrul în echipă. - Promovarea educaţiei prin activităţi şcolare şi extraşcolare a educaţiei antreprenoriale, sanitare, ecologice, rutiere şi interculturale; - Asigurarea manualelor şi a auxiliarelor curriculare; (Prin fundamentarea CDS pe experienţele copiilor se va asigura caracterul stimulativ, motivarea şi participarea acestora; ) - Rezolvarea conflictelor de prioritate ce |  |
| --- | --- |

| apar între cadrele didactice, la diferite discipline, între cadrele didactice de discipline diferite, în interesul copiilor. |  |
| --- | --- |

### Dezvoltarea resurselor umane

Formarea unor resurse umane de calitate, capabile de parteneriat, coautorat în educaţie în scopul îmbunătăţirii prestaţiei didactice, centrarea întregului demers educaţional asupra elevilor pe nevoile, ritmurile de învăţare şi achiziţiile acestora.

| DIRECŢII DE ACŢIUNE | REZULTATE AŞTEPTATE |
| --- | --- |
| - Diagnosticarea nevoilor de formare profesională a personalului didactic din şcoală şi a activităţilor de perfecţionare desfăşurate în ultimii | -Îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional şi fundamentarea lui pe nevoile de dezvoltare personală a elevilor din perspectiva dezvoltării |
| ani; - Identificarea nevoilor de perfecţionare curentă prin activităţi metodico-ştiinţifice şi psiho - pedagogice realizate la nivelul şcolii în comisii şi catedre metodice. - Stimularea participării cadrelor didactice la perfecţionări prin grade didactice, la cursurile de formare continuă, cursuri postuniversitare în | durabile; -Îmbunătăţirea planificărilor curriculare şi extracurriculare; -Promovarea imaginii şcolii prin crearea unui climat de muncă motivant, responsabil, de încredere, seriozitate, profesionalism şi moralitate; |
| vederea extinderii de specialitate. |  |
| - Elaborarea proiectului de dezvoltare a personalului didactic în scopul: - orientării demersului didactic spre dobândirea de către elevi a competenţelor necesare societăţii şi economiei bazate pe cunoaştere, respectiv spre formarea elevilor pentru învăţarea pe parcursul întregii vieţi; - formării profesorilor în domeniul orientării şcolare şi profesionale a elevilor; - formării în domeniul evaluării continue pe bază de standarde de evaluare; |  |

| - formării cadrelor didactice în direcţia dobândirii de competenţe tehnice şi tehnologice. - Crearea unui cadru instituţional care să favorizeze comunicarea profesională deschisă la nivel formal şi informal, valorificarea ei în realizarea unui proces educativ de calitate; - Stimularea participării cadrelor didactice în procesul decizional, încurajarea şi susţinerea învăţării şi schimburile de idei; -Valorizarea informaţiilor conţinute în rapoartele responsabililor de comisii, asistenţe, inspecţii pentru creşterea calităţii procesului de învăţământ pe baza conlucrării cu principalii factori implicaţi. |  |
| --- | --- |

### Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale

Dezvoltarea patrimoniului unităţii şcolare. Gestionarea fondurilor, păstrarea, întreţinerea şi

dezvoltarea bazei didactico-materiale a acesteia cu accent pe modernizare.

| DIRECŢII DE ACŢIUNE | REZULTATE AŞTEPTATE |
| --- | --- |
| -Realizarea încadrării salariale corecte a personalului în conformitate cu legislaţia în vigoare; - Monitorizarea şi evaluarea administrării bazei didactico-materiale proprii; -Asigurarea financiară–elaborarea proiectului de buget; -Identificarea şi dezvoltarea sistemului alternativ de finanţare în beneficiul elevilor, cadrelor didactice şi personalului nedidactic; -Identificarea şi valorificarea modalităţilor de | -Îmbunătăţirea bazei materiale, a echipamentelor şi a mobilierului din şcoală; -Obţinerea de fonduri pentru achiziţionarea şi montarea sistemului de supraveghere video extern -Modernizarea laboratoarelor şi cabinetelor prin achiziţionarea de componente ale sistemului de calcul. |

| finanţare din fonduri externe (proiecte,chirii); -Asigurarea mijloacelor didactice şi a mobilierului şcolar; -Modernizarea bibliotecii şcolare; -Colaborarea cu autorităţile locale în vederea repartizării fondurilor pentru întreţinerea și modernizarea şcolii. |  |
| --- | --- |

### Dezvoltarea relaţiilor comunitare

Pornind de la contextul actual, pentru ca şcoala să acţioneze ca un agent al inovaţiei, schimbării, trebuie prevăzută dezvoltarea instituţională, precum şi parteneriatul în domeniul educaţional. Axa acestui parteneriat o reprezintă legătura constantă şi eficientă dintre şcoală şi comunitate de la nivel local până la cel european.

Iniţierea, susţinerea şi dezvoltarea de parteneriate şi centrarea interesului asupra elevului ca cetăţean capabil să participe activ la toate nivelurile vieţii în comunitate – de la nivel local până la cel european – vor aduce în mod inevitabil beneficii şcolii.

| DIRECŢII DE ACŢIUNE | REZULTATE AŞTEPTATE |
| --- | --- |
| -Asigurarea participării personalului didactic la proiecte locale, naţionale şi internaţionale de dezvoltare instituţională; -Dezvoltarea unei baze de date specifice care să susţină deciziile formulate în procesul de dezvoltare instituţională; -Informarea comunităţii asupra programelor de formare în curs şi a modului de aplicare în şcoală; -Identificarea nevoilor de educaţie ale comunităţii locale şi studierea posibilităţilor de realizare a acestora; -Consolidarea legăturilor cu autoritatea locală, agenţi economici; | -Dezvoltarea instituţională prin promovarea unui nou tip de cultură organizaţională, încurajarea parteneriatului, dezvoltarea aptitudinilor de relaţionare interpersonală, de comunicare şi de rezolvare de conflicte; -Crearea unui climat de colaborare şi încredere între şcoală şi comunitate; -Promovarea imaginii şcolii prin participarea la programe şi proiecte, activităţi extraşcolare, pe plan local, naţional, internaţional. |

| - Crearea mecanismelor prin care şcoala să poată oferi mai mare încredere părinţilor, oamenilor de afaceri, bisericii, tuturor reprezentanţilor comunităţii, să-şi asume o mai mare responsabilitate în a-i convinge pe aceştia de faptul că este o şcoală bună şi poate fi şi mai bună. O asemenea imagine pozitivă, nu se clădeşte de la sine, ea este rezultatul unei activităţi stăruitoare de promovare a valenţelor educaţionale ale şcolii, de instituţie deschisă, implicată în comunitatea locală, sensibilă la nevoile societăţii. Presupune deci o gândire pozitivă, o atitudine activă atât în şcoală, cât şi în afara ei pentru a promova imaginea instituţiei, a atrage resurse şi a stabili relaţii cu diversele componente ale societăţii civile; -Implicarea organizaţiei sindicale în procesul decizional şi în rezolvarea problemelor şcolii. |  |
| --- | --- |

## III. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI

Pentru implementarea cu succes a planului strategic:

Planul strategic va fi transformat în planuri operaţionale anuale, care vor fi revăzute şi modificate cu regularitate (ex. o dată la 6 luni);

Se va acorda atenţie deosebită participării la procesul de planificare strategică a fiecărui membru,

se va realiza o comunicare eficientă cu fiecare membru al proiectului.

Se va realiza lista de responsabilităţi pentru fiecare persoană (planificări lunare şi strategii de

motivare).

Prin Consiliu de Administraţie se va desemna directorul ca persoană responsabilă pentru implementarea planului strategic, care va supraveghea procesul de implementare şi va raporta Consiliului de Administraţie schimbările intervenite.

## IV. EVALUAREA

| Puncte critice în cadrul procesului de | Acţiuni |
| --- | --- |

| implementare a planului strategic |  |
| --- | --- |
| Implementarea planului strategic nu este luată în serios. | Conform planului operaţional va fi evaluată realizarea fiecărui obiectiv; |
| Intervalele de timp nu sunt respectate | Lunar, în Consiliul de Administraţie, se va urmări respectarea termenelor calendaristice şi se vor propune măsuri de remediere; |
| Elementele care nu au fost implementate nu sunt discutate, rămân ca sarcini neîndeplinite | Sarcinile neîndeplinite vor fi reprogramate, după analiza cauzelor; vor fi trasate noi responsabilităţi; |
| Oportunităţile externe sunt refuzate conştient şi/sau nu sunt revizuite | Se va analiza trimestrial modificarea condiţiilor externe şi apariţia de noi oportunităţi. |

Studii:

| De impact | Se va urmări atingerea scopurilor propuse. Efectele de lungă durată vor fi măsurate după terminarea proiectului. Vor fi identificate schimbările pe care proiectul le-a produs în şcoală. |
| --- | --- |
| Asupra rezultatelor în timp | Se va monitoriza gradul de atingere a obiectivelor propuse; Se vor măsura, pe toată durata proiectului, rezultatele pe durată medie; Se va previziona aducerea impactului. |
| Asupra rezultatelor imediate | Fiecare activitate prevăzută în proiect va fi atent monitorizată şi se va măsura gradul de realizare a rezultatelor aşteptate. |

Director, prof. Visan Gabriel